1

FICHA DEL PROYECTO

StockIN  Documentación de Proyecto

Integrantes: Juan Godoy - Felipe Valenzuela

Fecha: 21/09/2026

| Nombre del proyecto | StockIN Sistema de control de inventario para micro emprendimientos |
| --- | --- |
| Sponsor | Asociación Gremial de Emprendedores de Ferias y Eventos (AGEFE) — entidad ficticia definida con fines académicos. Representante: Marcela Rojas Fuentes, Presidenta. Aporte: financia los costos directos y la contingencia del proyecto ($782.500 CLP) y facilita el acceso a sus socios (feriantes y vendedores de stands) para validar el prototipo y la app funcional. Supervisión académica: docente Cindy Betzabe (Portafolio de Título). |
| Product Owner | Rol no formalizado como en Scrum, ya que el equipo trabaja con Kanban. Las prioridades del backlog se definen en conjunto entre Juan Godoy y Felipe Valenzuela, en base a la validación obtenida con usuarios reales (encuesta) y la retroalimentación de la docente. |
| Scrum Master | No aplica: el equipo utiliza Kanban, por lo que no existe un rol fijo de coordinación de ceremonias. La coordinación se realiza mediante el tablero Kanban (Trello hasta el 07-10-2026; desde esa fecha, Jira) y sincronizaciones breves 2 a 3 veces por semana. |
| Equipo | • Juan Godoy — arquitectura del sistema, base de datos (SQLite), módulo de inventario, integración API de Google Maps. • Felipe Valenzuela — diseño de interfaz (Figma/Miro), módulo de ventas y dashboard, gráficos. |
| Fechas | Desarrollo en 10 semanas, organizado en 6 etapas Kanban: Etapa 1 Descubrimiento y planificación (S1), Etapa 2 Diseño y arquitectura (S2-S3), Etapa 3 Módulo de inventario (S4-S5), Etapa 4 Módulo de ventas y dashboard (S6-S7), Etapa 5 Notificaciones, mapa e historial (S8-S9) y Etapa 6 Cierre, pruebas e importación (S10). Se enmarca en el semestre de 18 semanas de la asignatura Portafolio de Título. Estado al 16-10-2026: Etapas 5 y 6 en curso (Etapas 1 a 4 completadas); detalle en el Roadmap y el Backlog de Etapa. |
| Problema | Los micro emprendedores formales que venden en ferias, stands de mall o eventos no cuentan con una herramienta simple y accesible para controlar su inventario. Hoy ese registro se lleva de forma manual (cuaderno, memoria o Excel genérico), lo que deriva en quiebres de stock, pérdida de ventas y desconocimiento de las ganancias reales del negocio. |
| Solución | StockIN, una aplicación móvil de control de inventario que permite registrar productos, controlar el stock en tiempo real, visualizar el rendimiento del negocio mediante un dashboard, recibir alertas de stock bajo, ubicarse mediante un mapa y guardar el lugar de cada venta, y llevar un historial de ventas por lugar y producto. |
| Objetivos | General: desarrollar una aplicación móvil de control de inventario y ventas orientada a micro emprendimientos, que apoye la toma de decisiones comerciales mediante alertas, geolocalización y análisis histórico de ventas. Los 6 objetivos específicos están detallados en el informe del proyecto. |
| Alcance | Dentro del alcance: gestión de productos, registro de ventas, alertas de stock bajo, dashboard con gráficos, integración con Google Maps, historial de ventas por lugar/producto, e importación/exportación a Excel. Fuera del alcance: el proyecto está dirigido a micro emprendimientos formales o en proceso de formalización — no a comercio informal ni a actividades no reguladas. |
| Presupuesto | Presupuesto total estimado: $5.582.500 CLP (referencial, 10 semanas de desarrollo). • Recursos humanos (400 h de trabajo del equipo, según la carta Gantt): $4.800.000, aportados en especie por el equipo como parte de la asignatura. • Costos directos (licencias, API, equipo de pruebas, validación): $275.000. • Contingencia (10 % sobre el subtotal): $507.500. • Financiamiento del sponsor: $782.500 (costos directos + contingencia). El desglose completo se presenta en el Anexo: Detalle del presupuesto. |
| Usuarios | • Vendedores ambulantes formales, con puestos en la vía pública o el metro. • Emprendedores con stands o islas en centros comerciales. • Feriantes que hacen venta itinerante en distintos lugares cada semana. |
| Tecnología | • Framework: Flet (Python) — interfaz multiplataforma. • Base de datos: SQLite (motor local). • API externa: Google Maps. • Gestión: Jira (tablero Kanban; hasta el 07-10-2026, Trello). • Control de versiones: Git y GitHub. • Diseño / prototipado: Figma y Miro. • Librerías: Matplotlib/Plotly (gráficos), Pandas y Openpyxl (exportación a Excel). |
| Riesgos | • Coordinación de tiempos entre los dos integrantes, ya que uno de ellos cursa además su Práctica Profesional en paralelo. Mitigación: metodología Kanban con sincronizaciones breves 2-3 veces por semana. • Costos o límites de cuota de la API de Google Maps. Mitigación: uso de la cuota gratuita mensual de la API y monitoreo del consumo. • Desviación del presupuesto por sobreconsumo de la API de Google Maps o gastos no previstos. Mitigación: contingencia del 10 %, monitoreo mensual del consumo y revisión del gasto con el sponsor. |
| Indicadores de éxito | • 100% de las funcionalidades comprometidas (inventario, ventas, dashboard, alertas, mapas, historial) implementadas y funcionando al cierre del proyecto. • Reducción percibida de quiebres de stock reportados por los usuarios que prueben la app, respecto a su método actual. • Registro de una venta en menos de 15 segundos desde la pantalla de inicio. • Validación positiva de al menos 3 micro emprendedores reales al probar el prototipo o la app funcional. |

Nota: los campos "Product Owner" y "Scrum Master" son roles propios de Scrum; como el equipo trabaja con Kanban, se dejaron marcados como no aplicables y se explicó cómo se cubre esa función en la práctica. Ajusta esa nota si tu docente prefiere que de todas formas se asigne un nombre a cada rol.

Anexo: Detalle del presupuesto

Valores en pesos chilenos (CLP), referenciales. Tarifa de referencia: $12.000 por hora de profesional informático; las horas de cada etapa corresponden a su duración en la carta Gantt (6 etapas, 10 semanas) por 20 horas semanales de cada integrante (uno lidera la etapa y el otro apoya). Sponsor y montos ficticios con fines académicos.

| Ítem | Detalle | Cant. | Costo unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Recursos humanos, según las etapas de la carta Gantt (20 h/semana por integrante; $12.000/h) |  |  |  |  |
| Etapa 1: Descubrimiento y planificación | Semana 1 · Juan y Felipe (20 h c/u) | 40 h | $12.000 | $480.000 |
| Etapa 2: Diseño y arquitectura | Semanas 2-3 · Felipe (diseño) y Juan (arquitectura), 40 h c/u | 80 h | $12.000 | $960.000 |
| Etapa 3: Módulo de inventario | Semanas 4-5 · Lidera Juan; apoya Felipe (40 h c/u) | 80 h | $12.000 | $960.000 |
| Etapa 4: Módulo de ventas y dashboard | Semanas 6-7 · Lidera Felipe; apoya Juan (40 h c/u) | 80 h | $12.000 | $960.000 |
| Etapa 5: Notificaciones, mapa e historial | Semanas 8-9 · Juan y Felipe (40 h c/u) | 80 h | $12.000 | $960.000 |
| Etapa 6: Cierre, pruebas e import/export | Semana 10 · Juan y Felipe (20 h c/u) | 40 h | $12.000 | $480.000 |
| Subtotal A (400 h: 200 h por integrante) |  |  |  | $4.800.000 |
| B. Costos directos (financiados por el sponsor) |  |  |  |  |
| Cuenta Google Play Developer | Publicación de la app (pago único) | 1 | $25.000 | $25.000 |
| Google Maps Platform | Margen de uso sobre la cuota gratuita mensual | 1 | $30.000 | $30.000 |
| Smartphone Android de pruebas | Gama media, Android 8.0 o superior | 1 | $150.000 | $150.000 |
| Dominio y hosting | Sitio de apoyo y política de privacidad | 1 | $30.000 | $30.000 |
| Validación con usuarios | Materiales impresos y traslados a ferias | 1 | $40.000 | $40.000 |
| Herramientas de desarrollo y gestión | VS Code, Flet, SQLite, GitHub, Jira (antes Trello), Figma, Miro | — | $0 | $0 |
| Subtotal B |  |  |  | $275.000 |
| Subtotal A + B |  |  |  | $5.075.000 |
| Contingencia (10 %) |  |  |  | $507.500 |
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  | $5.582.500 |

Fuentes de financiamiento

| Fuente de financiamiento | Monto | % del total |
| --- | --- | --- |
| Aporte del equipo (horas en especie) | $4.800.000 | 86,0 % |
| Aporte del sponsor (AGEFE) | $782.500 | 14,0 % |