Product Backlog

StockIN — App móvil de control de inventario para micro emprendimientos

| Integrantes | Juan Godoy y Felipe Valenzuela |
| --- | --- |
| Docente | Cindy Betzabe |
| Asignatura | Portafolio de Título |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Versión | 1.1 — corregida según la retroalimentación de la docente |

# Product Backlog

Lista priorizada de todo el trabajo del proyecto, ordenada por etapa del flujo Kanban. Cada ítem indica las historias de usuario que cubre, su prioridad, las horas estimadas y su estado al 16-10-2026 según el tablero del proyecto (Jira; antes Trello). Las horas del plan suman 400 y coinciden con el presupuesto. Al final se listan los alcances adicionales que se incorporaron durante el desarrollo y que se realizaron dentro de las horas de su etapa.

| Ítem del backlog | Prioridad, horas y estado |
| --- | --- |
| Etapa 1 · Descubrimiento y planificación (Semana 1 · 40 h) |  |
| PB-01 Encuesta a usuarios y análisis de resultados Levantar necesidades de los micro emprendedores que venden en malls, eventos y ferias, y analizar las respuestas. Historias: — | Prioridad: Alta Horas: 20 h Estado: Completada |
| PB-02 Backlog y planificación Kanban Definir el alcance, priorizar el backlog y preparar el tablero Kanban con límite de trabajo en curso (WIP 2). Historias: — | Prioridad: Alta Horas: 20 h Estado: Completada |
| Etapa 2 · Diseño y arquitectura (Semanas 2–3 · 80 h) |  |
| PB-03 Wireframes y mockups Diseñar las pantallas principales de la app: inventario, ventas, dashboard y mapa. Historias: Todas | Prioridad: Alta Horas: 30 h Estado: Completada |
| PB-04 Modelo de datos en SQLite Diseñar las tablas de usuarios, productos, categorías y ventas, con sus relaciones. Historias: HU-01 a HU-09 | Prioridad: Alta Horas: 25 h Estado: Completada |
| PB-05 Arquitectura en capas y entorno Flet Preparar el proyecto en Flet con capas separadas (interfaz, lógica, datos) y repositorio en GitHub. Historias: — | Prioridad: Alta Horas: 25 h Estado: Completada |
| Etapa 3 · Módulo de inventario (Semanas 4–5 · 80 h) |  |
| PB-06 Cuenta de usuario Registro e inicio de sesión con contraseña cifrada. Historias: HU-01, HU-02 | Prioridad: Media Horas: 20 h Estado: Completada |
| PB-07 Gestión de productos Registrar, editar y eliminar productos con código, nombre, categoría, precio y stock. Historias: HU-03, HU-04 | Prioridad: Alta Horas: 25 h Estado: Completada |
| PB-08 Categorías, listado y búsqueda Administrar categorías y ver el listado con stock actual y búsqueda. Historias: HU-05, HU-06 | Prioridad: Alta Horas: 20 h Estado: Completada |
| PB-09 Pruebas unitarias del inventario Verificar el funcionamiento del módulo de inventario. Historias: HU-01 a HU-06 | Prioridad: Media Horas: 15 h Estado: Completada |
| Etapa 4 · Módulo de ventas y dashboard (Semanas 6–7 · 80 h) |  |
| PB-10 Registro de ventas Registrar una venta con uno o más productos y total automático. Historias: HU-07 | Prioridad: Alta Horas: 25 h Estado: Completada |
| PB-11 Descuento de stock y datos de la venta Descontar el stock al vender y guardar fecha, lugar y monto. Historias: HU-08, HU-09 | Prioridad: Alta Horas: 20 h Estado: Completada |
| PB-12 Dashboard de resumen Mostrar productos, stock bajo, ventas del día y producto más vendido. Historias: HU-10 | Prioridad: Alta Horas: 20 h Estado: Completada |
| PB-13 Gráficos de ventas Gráficos de ventas, categorías más vendidas y margen de ganancia. Historias: HU-11 | Prioridad: Media Horas: 15 h Estado: Completada |
| Etapa 5 · Notificaciones, mapa e historial (Semanas 8–9 · 80 h) |  |
| PB-14 Alertas de stock bajo Definir stock mínimo por producto y avisar al alcanzarlo. Historias: HU-12 | Prioridad: Alta Horas: 20 h Estado: Completada |
| PB-15 Mapa para ubicarse Integrar Google Maps para que el usuario se ubique, con degradación controlada sin conexión. Historias: HU-13 | Prioridad: Media Horas: 30 h Estado: En revisión |
| PB-16 Ubicación de cada venta Asociar una ubicación a cada venta registrada. Historias: HU-14 | Prioridad: Media Horas: 10 h Estado: En curso |
| PB-17 Historial de ventas Consultar ventas por lugar y producto, e identificar lo que más y menos gana. Historias: HU-15, HU-16 | Prioridad: Media Horas: 20 h Estado: En curso |
| Etapa 6 · Cierre, pruebas e importación (Semana 10 · 40 h) |  |
| PB-18 Exportar a Excel Exportar el inventario a un archivo Excel. Historias: HU-17 | Prioridad: Baja Horas: 10 h Estado: En curso |
| PB-19 Importar desde Excel Cargar el inventario desde un archivo Excel, informando filas con errores. Historias: HU-18 | Prioridad: Baja Horas: 10 h Estado: En curso |
| PB-20 Respaldo de datos Generar y recuperar una copia de respaldo. Historias: HU-19 | Prioridad: Media Horas: 5 h Estado: Planificada |
| PB-21 Pruebas integrales Probar la app completa en un teléfono real y corregir errores. Historias: Todas | Prioridad: Alta Horas: 10 h Estado: Planificada |
| PB-22 Documentación y presentación final Cerrar la documentación y preparar la presentación del proyecto. Historias: — | Prioridad: Alta Horas: 5 h Estado: Planificada |
| Alcances adicionales (dentro de las horas de su etapa) |  |
| PB-23 Registro de cuenta con número de teléfono Crear cuenta y acceder con número de teléfono, además del correo. Historias: HU-01, HU-02 | Prioridad: Media Etapa: 3 Estado: Completada |
| PB-24 Eliminar cuenta Eliminar de forma definitiva la cuenta (por correo o teléfono) y todos sus datos, sin recuperación. Historias: HU-20 | Prioridad: Media Etapa: 3 Estado: Completada |
| PB-25 Datos separados por cuenta Que cada cuenta vea solo sus propios productos, categorías, ventas y lugares de venta. Historias: HU-21 | Prioridad: Alta Etapa: 3 Estado: Por verificar |
| PB-26 Perfil e imagen de perfil Editar datos desde Configuración y elegir, cargar por URL o quitar la imagen. Historias: HU-22 | Prioridad: Baja Etapa: 4 Estado: Completada |
| PB-27 Alertas emergentes con interruptor Alertas tipo pop-up que se activan o desactivan desde Configuración. Historias: HU-23 | Prioridad: Baja Etapa: 5 Estado: Completada |
| PB-28 Categoría en lista desplegable Elegir la categoría del producto desde una lista al crearlo o editarlo. Historias: HU-24 | Prioridad: Media Etapa: 3 Estado: Por verificar |
| PB-29 Aviso de privacidad y consentimiento Mostrar el aviso al crear la cuenta, registrar la aceptación y pedir permiso antes de usar la ubicación. Ley de protección de datos personales. Historias: HU-25 | Prioridad: Alta Etapa: 6 Estado: Planificado |
| PB-30 Ver y exportar mis datos personales Opción «Mis datos» en Configuración con exportación a Excel sin la contraseña. Ley de protección de datos personales. Historias: HU-26 | Prioridad: Media Etapa: 6 Estado: Planificado |

Total: 30 ítems: 22 del plan (PB-01 a PB-22, 400 horas: 14 completados, 1 en revisión, 4 en curso y 3 planificados) y 8 alcances adicionales (PB-23 a PB-29: 4 completados, 2 por verificar y 2 planificados).