Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | StockIN es una aplicación móvil de control de inventario y ventas para micro emprendedores formales que venden en puestos, ferias y stands de mall. Está desarrollada en Python con Flet y una base de datos SQLite local, por lo que funciona sin conexión. Al 16 de octubre de 2026 las Etapas 1 a 4 están completadas (encuesta y backlog, diseño y arquitectura, módulo de inventario, y módulo de ventas con dashboard) y las Etapas 5 y 6 están en curso en paralelo (alertas, mapa, historial, Excel, respaldo y pruebas integrales). De los 26 requisitos funcionales, 15 están implementados, 5 en curso, 1 en revisión, 2 por verificar y 3 planificados. Objetivos cumplidos hasta ahora: el modelo de datos y la gestión de productos (objetivo 1), las alertas de stock mínimo (objetivo 2) y el dashboard con gráficos y margen de ganancia (objetivo 3). Se cumplieron con el modelo SQLite de siete tablas, el CRUD de productos y categorías, el registro de ventas con descuento de stock, el resumen del dashboard y las alertas de stock bajo y emergente. En curso: mapa para ubicarse y lugar de cada venta (4), historial por lugar y producto (5) y Excel y respaldo (6). Parcial: cuentas seguras y protección de datos (7). |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general (sin cambios): desarrollar una aplicación móvil de control de inventario y ventas orientada a micro emprendimientos, que permita gestionar productos, stock y ganancias de forma simple y apoyar la toma de decisiones comerciales mediante alertas, ubicación y análisis histórico de ventas. Objetivos específicos ajustados • 1. Diseñar un modelo de datos e interfaz para registrar y administrar productos (código, categoría, precio, costo y stock). Cumplido. • 2. Implementar alertas de stock mínimo. Cumplido. • 3. Construir un dashboard con resumen y gráficos de ventas, categorías más vendidas y margen. Cumplido (se quitó el término “interactivos”). • 4. Integrar Google Maps para que el usuario pueda ubicarse y guardar el lugar de cada venta. En curso (ajustado: antes era mostrar y ubicar puntos de venta). • 5. Historial de ventas por lugar y producto que identifique dónde y con qué producto se gana más y menos. En curso. • 6. Exportar e importar inventario a Excel y respaldo de datos. En curso. • 7. Gestionar cuentas con datos separados por usuario y cumplir la ley de protección de datos personales. Parcial (objetivo agregado). Por qué se ajustaron: el lugar de venta ya se guarda en cada venta, por lo que el mapa solo necesita servir para ubicarse; y la Ley 21.719 obliga a tratar los datos personales con aviso, acceso y eliminación. |
| Metodología | Ajuste: se cambió Scrum por Kanban a partir de la retroalimentación de la docente, porque los roles y ceremonias de Scrum no se justifican en un equipo de dos personas. • Tablero Backlog, En progreso, En revisión y Hecho; en Trello hasta el 07-10-2026 y en Jira desde esa fecha, con respaldo completo. • Límite de trabajo en curso de 2 tarjetas (una por integrante). • Seis etapas en diez semanas, con 400 horas de presupuesto. • Historias de usuario con criterios de aceptación y trazabilidad requisito, historia y tarjeta. • Requisitos no funcionales con método y métrica de verificación, según ISO/IEC 25010. Kanban es pertinente porque permite incorporar cambios de alcance (cuentas, perfil, alertas, ley de datos) sin rehacer un plan cerrado, y el límite de tarjetas ayuda a terminar lo que se empieza. |
| Evidencias de avance | Se presentan evidencias de los tres aspectos que pide la asignatura: documentación, programación y almacenamiento de datos. • Repositorio Git (código en Python y Flet): muestra el avance de la programación y el aporte de cada integrante mediante commits (por adjuntar). • Documentos 08 a 11 (requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario y product backlog): qué se construye, con qué criterios y en qué estado. • Documentos 14 a 16 (arquitectura, modelo de base de datos y UML): el diseño de la solución en capas y el modelo relacional. • Base de datos SQLite de siete tablas: importes enteros, costo histórico por venta, claves foráneas y separación de datos por cuenta. • Tablero Kanban en Jira y respaldo de Trello; documentos 02 y 13 (acta y seguimiento): la gestión del trabajo. • Pruebas unitarias del inventario y protocolo de pruebas no funcionales: validación del producto. Calidad del proyecto: se aplicó una revisión cruzada entre documentos para que el estado de cada requisito coincida con el estado real de la aplicación. La revisión se hizo a partir de la retroalimentación de la docente del 16-10-2026 y generó la versión 1.1 de los documentos. Además se aplicaron arquitectura en capas, consultas SQL con parámetros, contraseñas con hash y criterios de aceptación comprobables. Evidencias adjuntas a este informe: Informe de Avance completo (Informe_Avance_Proyecto_APT_StockIN.docx) y documentos 01 a 16 en versión 1.1. Las capturas de la aplicación y el historial de commits se anexan al entregar. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C2 | Encuesta a usuarios y backlog inicial (PB-01, PB-02) | Google Forms, Jira (antes Trello) | Semana 1 | Ambos | Facilitador: se contó con usuarios reales para validar el problema. | Completado | Se redujo a una semana dentro del plan de seis etapas. |
| C4 | Wireframes y mockups (PB-03) | Figma, Miro | Semanas 2 y 3 | Felipe Valenzuela | Facilitador: prototipo ya validado en la presentación de diagnóstico. | Completado | Sin ajustes. |
| C3 · C4 | Modelo de datos en SQLite y arquitectura en capas con Flet (PB-04, PB-05) | VS Code, SQLite, Flet, GitHub | Semanas 2 y 3 | Juan Godoy | Dificultad: decidir la representación del dinero y la integridad entre cuentas. | Completado | Modelo corregido el 16-10: importes enteros, costo histórico y claves compuestas. |
| C4 | Cuentas, productos, categorías y lista desplegable (PB-06 a PB-08, PB-23 a PB-25, PB-28) | Flet, SQLite | Semanas 4 y 5 | Juan Godoy | Dificultad: errores del CRUD y cruce de información entre cuentas (25-09). | Completado (2 requisitos por verificar) | Se agregó el registro por teléfono; se encapsuló la información por cuenta. |
| C1 | Pruebas unitarias del inventario (PB-09) | Python | Semana 5 | Ambos | — | Completado | Sin ajustes. |
| C4 | Registro de ventas y descuento de stock (PB-10, PB-11) | Flet, SQLite | Semanas 6 y 7 | Felipe Valenzuela | — | Completado | Se agregó validación de stock y costo histórico por línea de venta. |
| C3 · C4 | Dashboard y gráficos (PB-12, PB-13) | Matplotlib, Plotly | Semanas 6 y 7 | Felipe Valenzuela | — | Completado | Se simplificó a gráficos (sin el término “interactivos”). |
| C4 | Alertas de stock bajo y alerta emergente (PB-14, PB-26, PB-27) | Flet | Semanas 8 y 9 | Ambos | — | Completado | Se agregó la alerta emergente con interruptor (27-09). |
| C4 | Mapa para ubicarse y lugar de cada venta (PB-15, PB-16) | API de Google Maps | Semanas 8 y 9 | Juan Godoy | Riesgos: cuotas y costos de la API; una clave quedó expuesta en el tablero. | En curso (mapa en revisión) | Ajustada: el mapa solo sirve para ubicarse y se descartó eliminar puntos de venta. |
| C3 | Historial de ventas por lugar y producto (PB-17) | SQLite, Matplotlib | Semanas 8 y 9 | Ambos | — | En curso | Se amplió la vista con mejores lugares e historial por lugar. |
| C4 | Exportar e importar inventario en Excel (PB-18, PB-19) | Pandas, Openpyxl | Semana 10 | Ambos | — | En curso | Ajustada: la exportación incluye solo el inventario. |
| C3 · C4 | Respaldo, aviso de privacidad y “Mis datos” (PB-20, PB-29, PB-30) | API de respaldo de SQLite | Semana 10 | Ambos | Dependen del cierre de la Etapa 5. | No iniciado | Ajustada: se agregaron los dos últimos por la ley de protección de datos. |
| C1 | Pruebas integrales y verificación de requisitos no funcionales (PB-21) | Tres equipos Android (8, 11 y 14) | Semana 10 | Ambos | Requiere funciones cerradas. | No iniciado | Protocolo de pruebas ya definido. |
| C2 | Documentación y presentación final (PB-22) | Word, PowerPoint | Semanas 1 a 10 | Ambos | Dificultad: inconsistencias entre documentos, señaladas por la docente. | En curso | Los 16 documentos pasaron a la versión 1.1 el 16-10. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores. La encuesta y el prototipo previos validaron el problema antes de programar; Kanban con límite de dos tarjetas se adapta a un equipo de dos; las herramientas son gratuitas y conocidas (Python, Flet, SQLite, Git); y la documentación trazable permitió detectar rápido las inconsistencias. Dificultades y acciones • Coordinación de tiempos (un integrante cursa además su Práctica Profesional): sincronizaciones breves y trabajo en paralelo de las Etapas 5 y 6. • Cambio de Scrum a Kanban: se rehízo el plan en seis etapas y se actualizaron los documentos. • Cierre de la cuenta Premium de Trello: respaldo completo y migración a Jira el 07-10-2026. • Cruce de información entre cuentas (25-09): se encapsuló la información por cuenta y se hará una prueba con dos cuentas. • Clave de Google Maps escrita en el tablero: se elimina la tarjeta, se revoca y rota la clave y se guarda fuera del repositorio con restricciones. • Inconsistencias entre documentos señaladas por la docente el 16-10: revisión integral y versión 1.1. • Nueva ley de protección de datos (Ley 21.719): nuevos requisitos de aviso de privacidad y “Mis datos”, y un requisito no funcional de cumplimiento.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Plan de 18 semanas reorganizado en seis etapas y diez semanas de desarrollo: es el plan que usa Kanban y refleja la carga real del equipo. • Scrum reemplazado por Kanban: retroalimentación de la docente. • Tablero movido de Trello a Jira: Trello cerró la cuenta Premium. • Mapa solo para ubicarse y se descartó eliminar puntos de venta: el lugar ya se guarda en cada venta. • Se descartó recuperar una cuenta eliminada: la eliminación es definitiva, lo que simplifica el diseño y evita conservar datos de quien pidió borrarlos. • La exportación a Excel incluye solo el inventario: los gráficos ya se consultan en la app. • Se agregaron registro con teléfono, perfil e imagen, alerta emergente, categoría en lista desplegable, datos separados por cuenta, aviso de privacidad y “Mis datos”, que surgieron de las reuniones de seguimiento y de la ley de datos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No están iniciados el respaldo de datos, el aviso de privacidad, “Mis datos” y las pruebas integrales. El motivo es que dependen de cerrar las funciones de la Etapa 5 y que el límite de dos tarjetas obliga a ordenar el trabajo. No hay actividades con retraso respecto del plan de seis etapas, porque las Etapas 5 y 6 se ejecutan en paralelo. Estrategia • Hacer primero el aviso de privacidad (prioridad Alta); “Mis datos” reutiliza la exportación a Excel, que ya está en curso. • Reservar la semana 10 para las pruebas integrales con el protocolo ya definido (tres equipos Android, 5.000 productos, 20.000 ventas y diez repeticiones). • Si falta tiempo, recortar primero lo de prioridad Baja (importación y exportación a Excel), que no afecta el flujo principal de inventario y ventas.

Anexo al informe de avance: Abstract, individual conclusions and reflection (EN)

Abstract

StockIN is a mobile inventory and sales control application for formal micro-entrepreneurs who sell at malls, fairs and events in Santiago, Chile. This progress report presents the state of the Capstone project at week 9 (October 16, 2026). The team works with Kanban, with a limit of two cards in progress, and organizes the work in six stages over ten weeks. Stages 1 to 4 are completed: user survey, design and architecture, inventory module, and sales module with dashboard. Stages 5 and 6, which cover low-stock alerts, map integration, sales history, Excel import and export, data backup and final testing, are in progress. Of the 26 functional requirements, 15 are implemented, 5 are in progress, 1 is under review, 2 are pending verification and 3 are planned. The report documents the adjustments made after the teacher's feedback, the evidence produced (documentation, source code in Python with Flet, and a SQLite data model), the quality indicators of the graduate profile, and the plan to reach the final delivery.

Individual conclusions — Juan Godoy

At week 9, StockIN has a solid technical base. The three-layer architecture and the SQLite data model are working, and most of the inventory and sales features are implemented. The most important lesson so far is that a clear data model saves time later: defining integer amounts, historical cost and account separation early avoided larger rewrites. My main contribution has been the architecture, the database and the inventory module, and I am now finishing the Google Maps integration. The main risk is the amount of work left for the last stage, so I will keep the two-card limit and prioritize the privacy notice, the backup and the final tests. I conclude that the project is on track to meet its general objective, provided that the team keeps its scope under control.

Individual conclusions — Felipe Valenzuela

At week 9, the sales module and the dashboard are completed and they already answer the main need of the users: knowing their stock and their real profit. The most important lesson is that the design must follow the real workflow of a seller, who needs to register a sale in a few seconds, often standing and with little time. My main contribution has been the interface design, the sales module and the charts. For the final stage I will focus on the sales history by place and product, the Excel export and the final testing on real devices. I conclude that the project is useful and feasible, and that Kanban helped us adjust the scope without losing control of the work.

Reflection — Juan Godoy

This stage taught me that managing a project is as important as programming it. Changing from Scrum to Kanban, moving the board from Trello to Jira and correcting the documents after the teacher's feedback were not technical problems, but they affected the schedule. I learned to document decisions and to keep the status of the requirements consistent with the real software. I also learned that security and privacy are part of the design from the beginning, as the new personal data law showed. To improve, I should estimate the effort of each task more carefully and ask for feedback earlier. This experience confirms my interest in software architecture and in building data-based solutions for real businesses.

Reflection — Felipe Valenzuela

Working with real users in mind changed the way I design. At the beginning I focused on how the screens looked; now I focus on how fast and clear each action is. Working in a team of two showed me the value of agreeing on responsibilities and of communicating every few days, especially when one of us has other academic duties. I also learned to accept scope changes, such as removing features that did not add value. To improve, I should test the application on more devices earlier. This project strengthened my interest in user-centered design and in data visualization to support decisions.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.